## Sheet1
Project 명 | 김세정의 골목상권 | [6 empty] | 개발 시작 | 특강 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |  | 예비일 | 개발완료 | 테스팅 & 버그 수정 |  | 최종발표
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일
[8 empty] | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21
프로젝트 관리 | 개발시작 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | ALL | [13 empty] | ★팀룰★ | bar: 2020-03-09
| 깃허브 프로젝트 관리 설명 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 김동규 | [13 empty] | 1. 혼자 진행하다가 안되는 부분 있으면 팀원에게 공유하기 | bar: 2020-03-09
| 중간점검 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | ALL | [13 empty] | 2. 매일 진행 과정 및 결과 공유하기 | bar: 2020-03-15
| 개발완료 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | ALL | [13 empty] | 3. 파이팅~! | bar: 2020-03-18
| 테스팅 & 버그 수정 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | ALL | [13 empty] | 4. 메모장~~~~~~~ | bar: 2020-03-19 to 2020-03-20
| 최종발표 | 0% |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | ALL | bar: 2020-03-21
프로젝트 수행 | 데이터베이스 설계 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | bar: 2020-03-09 to 2020-03-12
| 공공 데이터베이스 분석 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | ALL | bar: 2020-03-09
| ERD, 테이블 정의 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 최희정 | bar: 2020-03-09
| 관계 설정 및 정규화 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 최희정 | bar: 2020-03-09
| 게시판 관련 추가 테이블 생성 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 최희정 | bar: 2020-03-09
| view 생성 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | ALL | bar: 2020-03-09 to 2020-03-11
| 테이블 검토(선생님) | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 선생님 | bar: 2020-03-09
| 테이블 생성 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | ALL | bar: 2020-03-09
| 개발 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | bar: 2020-03-09 to 2020-03-17
| 서버 및 로그인 구현(백엔드) | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | bar: 2020-03-09 to 2020-03-15
| 회원가입 / 로그인 API | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | ALL | bar: 2020-03-09
| 회원가입 / 로그인 API 메인 화면 통합 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 김동규 | bar: 2020-03-09 to 2020-03-11
| 로그인 세션 / 데이터베이스 연동 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 오세호, 김동규 / 최희정 | bar: 2020-03-09 to 2020-03-12
| DAO 정의 및 개발 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | ALL | bar: 2020-03-10 to 2020-03-11
| VO 정의 및 개발 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | ALL | bar: 2020-03-09
| Controller 개발(골목상권 분석/컨설팅) | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 오세호, 김동규 | bar: 2020-03-10 to 2020-03-11
| Controller 개발(사용자 게시판) | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 최희정 | bar: 2020-03-10 to 2020-03-11
| 클라이언트 / 관리자 구분 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 오세호, 김동규 | bar: 2020-03-10 to 2020-03-13
| 홈페이지 구현(프론트엔드) | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22
| 홈페이지 (사용자 가이드 - 가이드 출력) | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 최희정
| 홈페이지 (사용자 게시판) | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 최희정 | bar: 2020-03-10 to 2020-03-11
| 홈페이지 (메인화면) | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 최희정 | bar: 2020-03-09 to 2020-03-11
| 홈페이지 (컨설팅 - 서칭 - 보고서) | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 김동규 | bar: 2020-03-12 to 2020-03-13
| 홈페이지 (골목상권분석 - 지도구현) | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 오세호 | bar: 2020-03-10 to 2020-03-15
| 홈페이지 (지도구현 - 게시판 구현) | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 오세호 | bar: 2020-03-13 to 2020-03-15
| 홈페이지 전체 디자인 및 레이아웃 조정 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 최희정 / 오세호 | bar: 2020-03-17
| 네이버 API 활용 트랜드 서칭 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 김동규
| 단위테스트 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22
| 홈페이지 - 로그인 테스트 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | ALL
| 각 게시판 - Controller - DAO 연동 테스트 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | ALL
| 통합테스트 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22
| 통합테스트 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | ALL
| 통합테스트 결함조치 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | ALL
| 최종발표 PPT 제작 | 0% |  |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | ALL | bar: 2020-03-19 to 2020-03-21